南京工程学院本科毕业设计（论文）中期检查表

| 姓名 | 周健 | 学号 | 208221335 | 指导教师 |  | 王青云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 人工智能 | 院（中心） | 通信与人工智能学院、集成电路学院 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）题目 |  | 基于PathVQA数据集的轻量级医疗视觉问答模型设计与实现 |  |  |  |  |
| 课题性质 |  | A.工程设计 |  |  |  |  |
| 课题有无变化 |  | □ 有 √ 无 变化原因： 无变化 |  |  |  |  |
| 毕业设计（论文）的进度计划： - 查阅资料，学习课题相关基础理论知识。 - 学习医疗视觉问答、轻量级模型相关文献。 - 撰写并提交毕业设计开题报告、英文资料翻译。 - 完成PathVQA数据集下载、解压与完整性校验。 - 统计数据集核心特征，分析数据分布。 - 研究轻量级神经网络与跨模态交互技术。 - 搭建模型基础框架并进行模块功能测试。 - 完成整个轻量级 VQA 模型的代码实现。 - 启动模型训练，调整优化器与学习率策略。 - 调试运行，分析实验结果，完成UI界面。 第11-12周 撰写毕业设计（论文）。 第13-14周 毕业论文查重、评阅，毕业论文答辩，材料提交。 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业设计（论文）已经完成的内容： - 查阅资料，学习课题相关基础理论知识。 - 学习医疗视觉问答、轻量级模型相关文献。 - 撰写并提交毕业设计开题报告、英文资料翻译。 - 完成PathVQA数据集下载、解压与完整性校验。 - 统计数据集核心特征，分析数据分布。 - 研究轻量级神经网络与跨模态交互技术。 - 搭建模型基础框架并进行模块功能测试。 - 完成整个轻量级 VQA 模型的代码实现。 - 启动模型训练，调整优化器与学习率策略。 |  |  |  |  |  |  |
| 下一步工作计划： - 调试运行，分析实验结果，完成UI界面。 - 撰写毕业设计（论文）。 - 毕业论文查重、评阅，毕业论文答辩，材料提交。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的困难、意见与建议： 1、测试置信度过低，调整优化器操作不够精通。 2、UI界面调整优化。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 毕业设计进展顺利，下一步的工作计划设置合理，存在的问题预计后期可顺利解决，中期检查审核通过。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026年04月30日 |  |
| 教学单位意见：通过 |  |  |  |  |  |  |
| 教学单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026年04月30日 |  |